**АДМИНИСТРАЦИЯ ВИННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13 сентября 2022 г №36**

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу

к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг

в полном объеме (в части приема и выдачи документов)

с прекращением предоставления таких услуг в ходе

личного приема в Администрации Винниковского сельсовета

Курского района Курской области

В соответствии с частью 1.8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Администрации Курской области от 16.11.2021 №1200-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в исполнительных органах государственной власти Курской области и органах местного самоуправления Курской области» Администрация Винниковского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области (далее – План мероприятий).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Лиферову Т.Д..
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Винниковского сельсовета

Курского района Воробьев А.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Винниковского сельсовета

Курского района Курской области

от 13.09.2022 г№ 36

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении**

Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок** | **Исполнитель (соисполнитель)** | |
| I. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | | | | | |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ КО «МФЦ») муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области |  | сентябрь  2022 года | |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области (в том числе в административные регламенты), предусматривающих предоставление в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | План-график, утвержденный Администрацией Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Сентябрь, октябрь  2022 года | |  |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области в части закрепления приема документов и выдачи результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Внесение изменений в нормативные правовые акты, в том числе в административные регламенты, в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом-графиком | |  |
| 4. | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг, предусматривающих прием документов и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в органах местного самоуправления Курской области | Технологические схемы | октябрь  2022 года | |  |
| 5. | Заключение АУ КО «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с Администрацией Винниковского сельсовета Курского района Курской области в целях организации предоставления в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | октябрь  2022 года | |  |
| 6. | Согласование планов-графиков обучения специалистов АУ КО «МФЦ», задействованных при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Планы - графики, утвержденные приказами АУ КО «МФЦ» | октябрь  2022 года | |  |
| 7. | Разработка информационно-методических материалов для обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления муниципальных услуг | Информационно­  методические  материалы | По мере необходимости | |  |
| 8. | Проведение обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными планами - графиками | Обучение  специалистов АУ КО «МФЦ» | По инициативе АУ КО «МФЦ» | |  |
| 9. | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области по вопросу повышения качества предоставления муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в АУ КО «МФЦ» и комитет цифрового развития и связи Курской области | По мере необходимости | |  |
| **II.** Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | | | | | |
| 10. | Размещение в СМИ, на официальных сайтах органов местного самоуправления Курского района Курской области, на информационных стендах информации об организации приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» | октябрь  2022 года | Администрация Винниковского сельсовета Курского района Курской области | |